Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Ярцевская средняя общеобразовательная школа № 12»
Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево
Школьное лесничество «Рябинушка»

Номинация «Проектная природоохранная деятельность»

«Ярцевская долина-это в наших силах!»

социально-значимый, природоохранный  проект

Выполнил:

                                                         Попов Антон Афанасьевич, 
              ученик  9 класса

МБОУ Ярцевская СОШ № 12 
Руководитель: 

Горбунова Ольга Геннадьевна,

учитель МБОУ Ярцевская СОШ № 12
2019 г.
Содержание
1. Введение

1.1. Актуальность проекта……………………………………………………4
1.2. Цели и задачи……………………………………………………………..5
2. Реализация проекта
2.1. Механизмы и этапы  реализации проекта……………………..6
2.2.Календарный план реализации проекта……………………….….9
3. Ожидаемые результаты, оценка эффективности проекта……………...11
4. Практическая значимость………………………………………………..12
5. Степень реализации проекта……………………………………….13
6. Бюджет проекта…………………………………………………………....14
7. Приложения:

№1…………………………………………………………………………… .15
№2 …………………………………………………………………………… 16
№3 …………………………………………………………………………… 17
№4 …………………………………………………………………………… 18
№5  ……………………………………………………………………………18

№6  ……………………………………………………………………………19

№7  ……………………………………………………………………………20

№8  ……………………………………………………………………………21

№9  ………………………………………………………………………….  22

Актуальность
Наше село расположено на берегу великой сибирской реки Енисей. Оно всем известно своими живописными окрестностями: цветочными лугами, пышными лесами, чистейшими озёрами. Красивые места привлекают много людей, желающих активно отдыхать, проводить время на природе. Но отсутствие организованных мест отдыха в ближайших окрестностях села, низкий уровень экологической культуры населения зачастую приводит к тому, что люди оставляют после себя настоящие свалки мусора. При этом отсутствие готовых кострищ, неаккуратное обращение с огнем несет реальную угрозу поселку и природе. В наших условиях это особо актуально, т.к. основными насаждениями являются легко воспламеняющиеся сосняки лишайниковые,
12 тыс. гектар которых в 2012г. сгорело в окрестностях села по вине человека. 

Большое количество выездов на природу объясняется еще и тем, что
в селе отсутствуют места отдыха для населения. Единственная школьная спортивная площадка не оборудована и не отвечает современным требованиям. Усугубляет положение и то, что в селе кроме сельского дома культуры нет специализированных организаций, оказывающих услуги в организации качественного досуга, способствующих формированию здорового образа жизни, ведущих физкультурно-оздоровительную работу. Поэтому мы, воспитанники школьного лесничества, обеспокоенные сложившейся ситуацией, проанализировав её, пришли к выводу, что способом решения данных проблем может стать реализация природоохранных социально-значимых проектов, которые через организацию и обустройство зон отдыха в окрестностях нашего села будут способствовать предотвращению лесных пожаров. Поэтому,
в 2017 г. был реализован проект «Озеро СибУЛОН», в 2018г проект «Будь для природы другом!». На лето 2019г.  была запланирована реализация нового проекта «Ярцевская долина – это в наших силах!», который также отвечает культурным, спортивным и природоохранным критериям. Для определения его месторасположения были изучены окрестности села и выявлен наиболее удачный участок, (большая поляна вдоль берега Енисея) расположенный не далеко от села, активно эксплуатирующийся населением в любое время года. По причине возможного возгорания сухостойной травы, а затем и леса,
к которому прилегает выбранный участок, данная территория представляет опасность для жителей села особенно в осенне-весенний период. 

Данным проектом предусмотрено, что на выбранной территории будет обустроено две зоны: зона отдыха (два больших стола с навесами, кострищами, мусорными баками) и многофункциональная спортивная площадка, оборудованная для игры в волейбол, футбол и проведения спортивных мероприятий.
Организованная таким образом территория должна стать местом полноценного отдыха для всех жителей села и его гостей, местом проведения некоторых школьных и сельских праздников и мероприятий, т.е. местом, где можно будет проводить свободное время с пользой дела и своему здоровью
 (Приложение 1). 

А так как выбранная территория – имеет особую историю: в этом районе располагались первые поселения казаков, с которых началось освоение
р. Енисея и всего Красноярского края, она может быть использована и для проведения учебных занятий, экскурсий, образовательных модулей
и экспедиций.  

Так, как, итоги анкетирования, проведенного среди взрослого населения еще в 2016 году и активная включенность жителей в реализацию предыдущих проектов («Озеро СибУЛОН», «Будь для природы другом!») показали, что практически все население осознает необходимость изменений и готовы
к действиям по улучшению окружающей среды, 
целью проекта стало: организация зоны отдыха отвечающей культурным, спортивным и природоохранным критериям, через вовлечения
в ее обустройство организаций и жителей села.

Задачи:

1.Создать рабочую координационную группу из учащихся, педагогов ОУ, представителей сельской администрации, организаций-партнеров, которая разработает план реализации проекта.

2.Сформировать трудовые бригады и организовать их работу
по осуществлению акций и мероприятий, предусмотренных проектом. 

3. Разбить территорию зоны отдыха на функциональные сектора, обустроить их и организовать работу по их эксплуатации в течение года. 
Направленность проекта
Реализация проекта даст возможность не только улучшить состояние окружающей среды, предотвратить возможное возгорание леса по вине человека (как это уже было в 2012г, когда в окрестностях села выгорело около 12 тыс. га леса), но и создать условия для сохранения и укрепления здоровья населения, активного времяпровождения. Немаловажно и то, что активное вовлечение учащихся и местного населения в определенные виды работ, предусмотренные проектом, будет способствовать их нравственному
и экологическому воспитанию, формированию чувства ответственности
за судьбу своей малой родины, осознания причастности к решению экологических проблем.
Целевая группа
	Группа, для которой осуществляется проект 
	Количество человек 

	Школьники
	100

	Родители 
	300

	Жители села
	1000


Материально-технические ресурсы
Для реализации будут использованы ресурсы организаций - партнеров, средства сельской администрации и индивидуальных предпринимателей, выделенные на благоустройство данной территории. Часть средств планируется получить через участие в конкурсе «Территория 2020», который предусматривает грантовую поддержку победителей. 
Время реализации проекта
Так как проект требует подготовительных работ, и он требует материальных вложений, его реализация будет осуществляться в течение лета 2019.
Механизмы и этапы реализации проекта
Реализация проекта предполагает несколько этапов:
I этап – подготовительный 
На первом, подготовительном этапе, предполагается создание рабочей координационной группы, которая разработает совместный план действий по реализации проекта, определит ответственных, установит сроки намеченных мероприятий. Так как проект предполагает проведение мероприятий, требующих материальных затрат, для его реализации будут привлечены организации-партнеры (КГБУ «Нижне-Енисейское лесничество», КГАУ «Лесопожарный центр»), с которыми будут заключены договора об исполнении обязательств по проекту. Для выполнения работ и проведения мероприятий, предусмотренных проектом, будут созданы бригады волонтеров из числа учащихся школы, членов школьного лесничества, педагогов и жителей села. Для них будут проведены обучающие семинары с целью обучения их начальным уровням методики проведения агитационных мероприятий, использования компьютера при изготовлении средств наглядной агитации,
а также с целью развития их коммуникативных навыков.

Группа волонтеров, желающих в дальнейшем заниматься агитационной работой, будет осуществлять изготовление и распространение средств наглядной агитации: листовок, буклетов и календариков, призывающих бережно относиться к окружающему миру и приглашающих принять участие
в мероприятиях, предусмотренных проектом: очистка территории, предназначенной для организации зоны отдыха и т.д. (Приложение 2, 3).

Другая группа волонтеров проведет социологический опрос и его обработку, конкурс по определению лучших вариантов месторасположения функциональных зон и их обустройства (Приложение 4). 
II этап – основной 

На основном этапе предполагается проведение мероприятий, непосредственно связанных с практической деятельностью, т.е. этап организации и обустройства зоны отдыха. 

Данные работы предполагается провести с привлечением организаций партнеров, воспитанников школьного лесничества, учащихся школы и всех жителей села, готовых принять участие в мероприятиях проекта. При этом проведение акции «Вы с нами?», в ходе которой волонтеры, раздают прохожим агитационный материал, должна помочь активизировать жителей, увеличить их количество, привлечь внимание к вопросу влияния человека на окружающую среду и к необходимости организации и других зон отдыха на специально отведенных в лесу и окрестностях села территориях (Приложение 5).

Так, как обустройство выбранной территории предполагает проведение больших крупномасштабных работ, а у нас в селе очень хорошо развито межсферное взаимодействие, позволившее реализовать уже не один инициированный детьми проект, например, «Тополиная память войны», «Озеро Сибулон», «Будь для природы другом!», оно будет осуществляться
с привлечением работников КГБУ «Нижне-Енисейское лесничество», КГАУ «Лесопожарный центр», которые согласно соглашению, выполнят определенные виды работ. Например, представители КГАУ «Лесопожарный центр», помогут установить большие столы и лавочки с навесом, а специалисты КГБУ «Нижне-Енисейское лесничество» совместно с воспитанниками школьного лесничества будут заниматься уборкой территорий от бытового мусора, организацией кострищ и мусорных баков (Приложение 6). 

Разбивку спортивной площадки будут проводить работники Дома культуры, совместно со специалистами сельсовета и учителями физической культуры. Для ее организации определен участок территории, расположенный по центру, т.к. он имеет достаточно ровный рельеф, освещается со всех сторон.  Для удобства зрителей и болельщиков вдоль площадки будут установлены
2 скамьи. Слева от неё будут установлены два турника для подтягивания,
а справа будет отсыпана детская песочница. 

Соглашениями предусмотрено, что каждая организация будет безвозмездно оказывать услуги в качестве спонсорской помощи не только
в виде специалистов, но и в виде предоставления необходимой техники
и оборудования. При этом материалы для строительства будут выделены спонсорами и выиграны в результате участия в грантовой программе «Территория 2020» (Приложение 7).
III этап - Организация работы зоны отдыха. 

Данная территория будет активно использоваться в течение всего года местным населением в любое удобное для них время, максимально летом,
т.к. в это время в село приезжает очень много отдыхающих.

Поэтому в летний период сельским домом культуры и специалистом отдела молодежи здесь будут проводиться соревнования и мероприятия различной направленности согласно разработанному и утвержденному сельским советом плану. В перспективе надеемся, что данная территория станет достопримечательностью нашего села и поэтому, организуя работу данной зоны отдыха, надеемся получить позитивный результат, который можно будет использовать для распространения среди других населенных пунктов северной зоны Енисейского района. 
IV этап - заключительный
На заключительном этапе будет проведена оценка эффективности проекта. Будет проведён анализ «до» и «после». Так же будет проведен мониторинг уровня состояния окружающей среды. 

По результатам данного этапа будет составлен содержательный отчет
о реализации проекта. В ОУ северной зоны будут направлены письма, информирующие о достижениях по проекту и приглашающие к обмену
и тиражированию полученного опыта. 
Календарный план-график мероприятий
	Что сделать?
	Когда?
	Кто отвечает?
	Что нужно?

	1. Создать рабочую координационную группы из учащихся, педагогов ОУ, представителей сельской администрации, организаций-партнеров
	Апрель (1-2 неделя)
	Руководитель проекта
	Бумага, ручки проектор

	2. Разработать план действий по реализации задач проекта (установить сроки, назначить ответственных, прописать мероприятия) 
	Апрель (3-4 неделя) 
	Руководитель проекта 
	Бумага, ручки, принтер 

	3. Заключить соглашения с организациями – партнерами, предусматривающими ответственность сторон за выполнение работ, предусмотренных в рамках проекта
	Май 
	Руководитель проекта 
	Бумага, принтер

	4. Организовать группы волонтеров из учащихся школы, педагогов и жителей села, провести для них обучающие семинары
	Апрель
	Руководитель проекта, Бригадиры волонтеров, педагоги школы
	Бумага, принтер

	5. Провести акцию «Вы с нами?» для информирования населения и вовлечение в реализацию мероприятий проекта.
	Май 
	Руководитель школьного Пресс-центра 
	Бумага, принтер, кнопки. 

	6. Провести опрос мнений и конкурс по определению лучших вариантов благоустройства отдельных секторов, предусмотренных проектом.
	Май 
	Руководитель школьного Пресс-центра 
	Бумага, принтер, кнопки. 

	7. Провести работы по очистке территории от бытового мусора и сухой травы.
	Май- июнь
	Организации-партнеры, члены школьного лесничества, волонтеры.
	Техника, перчатки, мешки. 

	8. Принять участие в конкурсе «Территория 2020» 
	Май
	Руководитель проекта, творческая группа
	Бумага, компьютер, принтер.

	9. Организовать работу по благоустройству отдельных секторов зоны отдыха
	Июнь- август
	Организации-партнеры, члены школьного лесничества, волонтеры.
	Строительный материал, техника, краска, кисти, слесарный инструмент.

	10. Разработать и реализовать план эксплуатации зон отдыха в течение года:

	10.1. Дни здоровья для школьников
	В течение года 
	Руководитель ФСК
	Грамоты, медали

	10.2. Тематические экскурсии 
	В течение года
	Организаторы, педагоги- предметники
	Маршрутные листы

	10.3. Тур. поход школы «Золотая осень» 
	Сентябрь 
	Руководитель ФСК
	Грамоты, медали

	10.4. Соревнования по волейболу и футболу среди молодежи и взрослого населения. 
	Июль 
	Руководитель ФСК,

Администрация села
	Грамоты, медали, кубки, ценные подарки

	10.5. Товарищеские встречи между детско-взрослыми командами.
	Июль 
	Руководитель ФСК,

Администрация села
	Грамоты, медали, кубки, ценные подарки

	10.6. Реализация проекта «Лыжные гонки»
	Ноябрь - март
	Руководитель ФСК
	Грамоты, медали, ценные подарки

	10.7. Семейные спортивные праздники «Папа, мама и я – спортивная семья» 
	Май-июнь
	Администрация села, руководитель ФСК.
	Грамоты, ценные подарки

	10.8. Летние образовательные модули для школ северной части Енисейского района
	Июнь- июль
	Администрации школ, сельсовета, руководитель проекта
	Грамоты, спорт. инвентарь, др.оборудование 

	11. Оценка эффективности проекта и рассылка писем в населенные пункты севера Енисейского района
	Ноябрь 2019г.
	Руководитель проекта 
	Проект, бумага, принтер 

	12. Составление итогового содержательного и финансового отчета 
	Ноябрь 2019г.
	Руководитель проекта
	Бумага, принтер


Ожидаемые результаты, оценка эффективности проекта.
	Ожидаемый результат 
	Механизм оценки результата 
	Критерии оценки (индикаторы) 

	Улучшится состояние окружающей среды за счет уменьшения количества экологических правонарушений
	Тестирование, анкета
	Заполненные анкеты, выполненные тесты

	Улучшатся условий для сохранения и укрепления здоровья разных категорий населения, организации их досуговой деятельности
	Социальный опрос, анкетирование
	Заполненные анкеты, план и отчет работы Дома культуры

	Повысится доступность для занятий физической культурой и спортом для всех жителей села 
	Диагностика на входе и выходе 
	Увеличение желающих заниматься спортом от 60 % до 82,5% 

	Появится положительная динамика состояния здоровья 
	Медицинское обследование 
	Уменьшение больных людей

	Уменьшится количество правонарушений за счет занятости детей спортивной деятельностью, повышения качества досуговой деятельности 
	Диагностика 
	Снижение правонарушений от 1 % до 0%

	У жителей села повысится уровень экологической культуры, появится чувство ответственности за свою малую родину
	Соц.опрос, количество экологических правонарушений
	Заполненные анкеты, акты

	Приобщение ребят к проектной и исследовательской деятельности, формирование навыков практической природоохранной деятельности.
	Количество исследовательских и проектных работ,

Соц.опрос
	Исследовательские и проектные работы, мероприятия природоохранной направленности


Устойчивость проекта 
Для дальнейшего функционирования оборудованной зоны отдыха не потребуется большого дополнительного финансирования. В будущем предполагается дальнейшее оснащение данной территории за счет спонсорской помощи и силами КГБУ «Нижне-Енисейское лесничество» и членами школьного лесничества.
Практическая значимость
Реализация данного проекта имеет большую практическую значимость, т.к. через организацию зоны отдыха удастся решить проблему загрязнения окрестностей села и возможное их возгорание. При этом у жителей села появится осознание необходимости охраны окружающей среды, бережного
к ней отношения. Проведение культурно массовых и эколого-просветительских мероприятий для населения будет способствовать повышению общего культурного уровня населения, формированию потребности здорового образа жизни, а также патриотическому и нравственному воспитанию молодежи села.
Распространение результатов
С целью распространения полученного опыта в населенные пункты севера Енисейского района будут разосланы письма, информирующие
о полученных результатах и приглашающие к обмену опытом и сотрудничеству. 
Степень реализации проекта
Реализации проекта способствовало получение грантовой поддержки
в рамках краевого конкурса «Территория 2020». На данный момент проведены все работы, предусмотренные проектом, построены запланированные объекты и поэтому начата их активная эксплуатация (см. Приложение 8). Так, например, зону отдыха ежемесячно используют для семейного отдыха более 50 семей, еженедельно продолжают проводить там свое свободное время, человек 20-25 регулярно гуляет по данному направлению, катается на лыжах. Практически все ученики школы (195 из 221) посетили «Ярцевскую долину» во время проведения «Турслета», 50 учеников приняло участие при проведении «Дня здоровья»; более 5 практических занятий проведено на данной территории для воспитанников школьного лесничества.

 Наиболее ярким, масштабным и значимым мероприятием, проведенным на данной территории в течение лета 2019 года, организованным с участием организаций – партнеров, был образовательный квест, проведенный   в рамках работы «Экологической школы» (см. Приложение 9). Участие в нем приняли команды из четырех северных и одной южной школ района. Они на местных примерах учились применять полученные знания, приобщались к проектной и исследовательской деятельности. На примере реализации данного проекта они смогли, непосредственно находясь на обустроенной территории, увидеть возможный способ решения не только проблемы охраны окружающей среды, но и организации содержательного досуга. А главное, учащиеся других школ убедившись в том, что их детские проекты, реализованные при поддержке взрослых, социально значимы и результативны, получили стимул для разработки и реализации своих проектов, актуальных для их населенных пунктов 

Дальнейшее обустройство территории будет продолжено весной 2020 г. 
Бюджет проекта
 Сводная смета

	Статья расходов
	Запрашиваемая сумма,
(в рублях)
	Вклад 

из других источников
(в рублях)
	Всего,

(в рублях)

	Транспортные расходы
	00
	1900
	1900

	Расходные материалы
	33150
	3270
	36450

	Оборудование
	00
	9300
	9300

	ИТОГО:
	33150
	14470
	47650


Основные прямые расходы

А.  Транспортные расходы:

	Стоимость машино/ часа
	Запрашиваемая сумма,
(в рублях)
	Вклад из других источников,
(в рублях)
	Всего
(в рублях)

	2 маш/ часа х 950 руб. 
	00
	1900
	1900

	Итого:
	00
	1900
	1900


Б. Оборудование:
	
	Запрашиваемая сумма,
(в рублях)
	Вклад из других источников,
(в рублях)
	Всего,
(в рублях)

	Компьютер
	00
	2500
	2500

	Орг.техника -многофункциональное устройство МФУ
	00
	600
	600

	Бензопила
	00
	1200
	1200

	Станок циркулярно-фуговальный
	00
	5000
	5000

	Итого:
	
	9300
	9300
	
	


В.  Расходные материалы:
	
	Запрашиваемая сумма,
(в рублях)
	Вклад из других источников,
(в рублях)
	Всего,

(в рублях)

	Тонер - набор. (1 шт. Х 850 руб.)
	00
	850
	850

	Бумага для принтера, а 4 (1 пачка Х 280 руб.)
	00
	280
	280

	Организация зоны

	Лопаты (200 руб. х 5 шт.)
	00
	1000
	1000

	Грабли (150 руб. х 5 шт.)
	00
	750
	750

	Перчатки рабочие (40 руб. х 10 шт)
	400
	00
	400

	Молотки (130 руб х 3шт)
	00
	390
	390

	Столы с навесами – «Ярцевская долина»
	
	
	

	Доска обрезная 18Х5Х600 см. (2 м3 х 5100руб.= 10200)
	10200
	00
	10200

	Доска обрезная 18 Х 2.5 Х 600см. (1 м3 х 5100руб.=5100)
	5100
	00
	5100

	Бревно (кругляк) 20 Х 60 см (3.6 м3 х 2500руб.=9000)
	9000
	00
	9000

	Гвозди 100 (6кг. х 100 руб.=600)
	600
	00
	600

	Гвозди 150 (2кг. х 100 руб.=200)
	200
	00
	200

	Железные бочки для изготовления мусоросборников (3 х 400 руб.=1200)
	1200
	00
	1200

	Волейбольная площадка

	Бревно (кругляк) 20 Х 60 см (0,3 м3 х 2500руб.=750)
	750
	00
	750

	Волейбольная сетка
	2100
	00
	2100

	Краска 0,5 л (2 шт. х 250)
	500
	00
	500

	Скамейки

	Плаха (0.5 м3 х 5100 руб.)
	2550
	00
	2550

	Бревно (кругляк) 20 Х 60 см (0.2 м3 х 2500 руб.=500)
	500
	00
	500

	Гвозди 120 (0.5 кг. х 100 руб.)
	50
	00
	50

	Итого:
	33150
	3270
	36450


Список использованной литературы:
1. Голованова Е.Н. Проектная деятельность как система становления экологической культуры школьников http://yaroslavl.ecologyandculture.ru/index.php?cnt=89
2. Жидкин В.И. Экологический практикум: Учебное пособие. Саранск, 2001.

3. Кашлев С.С., Глазачев С.Н. Педагогическая диагностика экологической культуры учащихся: Пособия для учителя. – М.: Горизонт, 2000.

4. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования: Учеб. Пособие для студ. учреждений СПО. -  М. «Академия» 2007.
5. Некипелова О.А., Киселёва Н.Ю. Исследовательская деятельность школьников в экологическом лагере: Методическое пособие. Н. Новгород: Поволжье, 2015.
6. Никишов A.M. Внеклассная работа по биологии. - М.: Просвещение, 1987. 
7. Тринитатская  О.Г. «Методы социокультурного анализа
и проектирования в современном образовании»- Ростов н/Д., 2011
8. Федосеева П.Г. «Система работы по экологическому воспитанию». – М.: Издательство «Корифей», 2008.

9. Флеенко А. В. Формирование экологической культуры школьников.- М.: Просвещение, 2009.

Приложение 1

[image: image1.jpg]soneRBonLHA
nnowaska

ypita

necoua

A

O

e

woeTpiie



  
[image: image2.jpg]



Приложение  2

[image: image5.png]


Обучающие семинары

[image: image6.png]


 
[image: image7.png]



[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]



[image: image11.png]


Приложение 3

[image: image12.png]




Приложение 4

Защита конкурсных работ, награждение

[image: image13.png]


[image: image14.png]



[image: image15.png]


[image: image16.png]



Приложение 5

Акция «Вы с нами?»
[image: image17.png]


[image: image18.png]



Приложение 6

Уборка и строительство территории «Ярцевская долина»

1. Уборка территории:

[image: image19.png]mPoekT ./@Z%&&W ettt
AT %00 oo /Waaga/né Imesn WM)M

NOAAEPXAH

©f UBAHOBA
IPEKTOP MBY HOTOZEX e LIEHTP» EHVCEFICKOTO PAVIOHA




[image: image20.png]



2. Строительство:

[image: image21.png]et 1.:1.27\

N ‘
N 1}1 “ﬁ“

Vi

“ “ “ 1



[image: image22.png]



[image: image23.png]


[image: image24.png]


 
Приложение 7

Результаты участия в краевом инфраструктурном проекте
«Территория 2020»
[image: image25.png]



Приложение  8

[image: image26.png]


Эксплуатация территории зоны отдыха

[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]



[image: image30.png]


[image: image31.png]


[image: image32.jpg]F————

Onpecmc sasers s sz ¢ ceie
o ek paceoh U secemaer
[ ——
g e———
Cipusas sovman msore e
oo tgprcpmn, |
[ S —
g
e e cen, sphsmsymn » e
oot soh o s Yo+
P peis

By ena
e

M50 S COL N2 s sk
[ Pt v

-
P —

Oiprmmrcarsan e
[ —
Msormipempocmacon,
[ro———
Comprumermndo,
e oo
[
Hrcsb s

Tyt e
B ey macemms.
Hemmmrsioa
Hergune e, w o
o oo conpanee

Matet u nAnKi!

R —
pr—

«SApuepckas goanHay

« Spueao, 20191




[image: image33.jpg]T npoce
cpramaa ootz orsxseh
iasryprn coop ot e cesp s
e epes szt e
CEverpaiens spram e

Oprawmsaus pasors sous: orabiza:

e
RSN ————
e o o
A ——————
ory o sememamon e ¢ pempeeh,
Pl —
comep, s e ey

e oo 7 G 203 5, e 3
RS- ——

S —————

T e

T T e

Ty | G

s > sy i (TS

o —_—

Epocars o

Toxspizrane e oy [T

s spocnon oz

P e e | W

romm. s
| Ve

[




[image: image34.png]




Приложение 9

Реализация летнего образовательного модуля «Экологическая школа»
для учащихся школ северной зоны Енисейского района 

[image: image35.png]


[image: image36.png]


[image: image3.png]



[image: image37.png]



[image: image38.png]



[image: image4.png]coce

AHTUNAATHAT

KPaTKiiA OTUET somrarsanars

@ o o § s anen 5 s osae .

MpHPOA0OXp. NpoeKT., EnitceickaR, Fpuee.

L e ——————
[Ty [ ——

LR R —————————

Gumem

[Eya— n





21

